## Sheet1
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16
| 2018-08-21 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03
Initial Project Planning | bar: 2018-08-21 to 2018-09-03
Part Selection | bar: 2018-08-27 to 2018-09-10
Drone Programing | bar: 2018-09-03 to 2018-11-19
Drone Hover Prototype | bar: 2018-09-03 to 2018-09-17
Sensor Testing | bar: 2018-09-03 to 2018-09-17
Prototype Test with Sensors | bar: 2018-09-17 to 2018-10-01
Design Proposal and Project Plan | bar: 2018-08-27 to 2018-10-01
Project Presentation | bar: 2018-10-01
Add-on Design | bar: 2018-09-24 to 2018-10-15
Add-on Implementation | bar: 2018-10-08 to 2018-10-29
Follow Function | bar: 2018-09-24 to 2018-10-29
Preliminary Testing | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
Preliminary Demonstration | bar: 2018-11-05
Redesign / Optimization | bar: 2018-11-12 to 2018-11-26
Final Build | bar: 2018-11-19 to 2018-11-26
Test/Validate Requirements | bar: 2018-11-12 to 2018-11-26
Demonstration | 2018-11-26: 2018-11-29; 2018-12-03: 2018-12-04
Presentation | 2018-11-19: 2018-11-22; 2018-11-26: 2018-11-27
Report | 2018-12-03: 2018-12-07
Documentation | bar: 2018-09-03 to 2018-12-03
Weekly Progress Reports | bar: 2018-09-24 to 2018-11-19
Team Assignments | bar: 2018-09-03 to 2018-09-17
Project Management | bar: 2018-09-03 to 2018-12-03
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16
| 2018-08-21 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03
Design | bar: 2018-08-21 to 2018-11-12
Chassis | bar: 2018-08-21 to 2018-10-15
Controller | bar: 2018-08-21 to 2018-10-15
Software | bar: 2018-10-08 to 2018-10-29
Sensors | bar: 2018-10-08 to 2018-10-29
Additional Functions | bar: 2018-10-29 to 2018-11-12
Build | bar: 2018-10-01 to 2018-11-26
Chassis | bar: 2018-10-01 to 2018-10-29
Controller | bar: 2018-10-01 to 2018-10-29
Sensors | bar: 2018-10-08 to 2018-11-05
Test | bar: 2018-10-08 to 2018-11-26
Ability to move | bar: 2018-10-08 to 2018-10-22
Ability to follow | bar: 2018-10-15 to 2018-11-05
Obstacle detection | bar: 2018-10-22 to 2018-11-12
Additional Functions | bar: 2018-10-29 to 2018-11-19
Present | bar: 2018-11-05 to 2018-11-26
Compile Documentation | bar: 2018-11-05
Create Presentation | bar: 2018-11-12 to 2018-11-26